- Élections professionnelles 2026

- Plan de communication (projet)

- 1️. Principes directeurs de la communication

- Enjeux spécifiques

- Le MTE recourt au vote électronique pour la seconde fois

- Public interne large, public externe (agents en DDI, agents DSLD et MADSLD en conseils départementaux, essaimés), hétérogène, multi-sites, 25 % des électeurs en établissements publics

- Enjeu de participation (diminution très sensible de la participation en 2022 au MTE et dans l’ensemble de la FPE) : créer l’événement à tous les niveaux du pôle ministériel

- Enjeu de réduction de la fracture numérique pour les agents de terrain du ministère qui ne disposent pas d’un ordinateur professionnel individuel (DIR, OFB, personnels embarqués)

- Enjeu de confiance (collecte de données personnelles pour organiser l’accès à la plateforme de vote ; RGPD)

- Enjeu de lisibilité du processus (recours nouveau à l’ENSAP impliquant de se connecter successivement à 2 plateformes pour voter)

- Principes retenus

- Progressivité : informer sans saturer

- Répétition pédagogique : mêmes messages, canaux variés

- Différenciation des cibles

- Communication spécifique pour les élections test

- Communication spécifique pour les services employant des agents de terrain ne disposant pas d’un ordinateur professionnel individuel

- S’appuyer sur les services au niveau local pour relayer les messages

À noter :

- La communication externe auprès de tous les agents de la FP est portée par la DGAFP qui met aussi à disposition des départements ministériels des supports que chacun pourra décliner et adapter.

- Communication ministérielle à articuler avec celle du MI pour les agents des DDI (« vous ne votez pas sur la même plateforme et vous n’utilisez pas les mêmes identifiants)

- La partie technique dédiée à l’établissement des listes électorales et de la MQD est traitée à part par l’équipe élection

- 2. Cibles de communication

| Cible | Description |
| --- | --- |
| Agents | Agents des services et établissements du MTE, agents en DDI, agents de terrain (exploitation, mer, OBF, parcs), agents affectés hors MTE (autres ministères, collectivités), agents en DDI (coordination avec le MI) |
| Services et établissements du MTE | Direction, services RH, correspondants RH, correspondants élections, correspondants communication, correspondants informatiques |
| Encadrement | Encadrement, encadrement de proximité |
| Organisations syndicales | 1/ OS représentatives 2/ OS non représentatives |
| Agents et services participants à l’élection test | Volontaires pour participer aux élections test d’avril |

- 3️. Objectifs de communication par cible

- Agents

- Comprendre pourquoi et comment voter

- Être rassurés sur la fiabilité, la confidentialité et l’accessibilité du vote

- Être incités à participer (enjeu de légitimité démocratique)

- Encadrement

- Sensibiliser les agents aux enjeux du vote

- Être relais de communication de premier niveau (pouvoir répondre aux questions des agents du service sur comment je vote, à quel scrutin je vote, pourquoi je ne suis pas sur la liste électorale, comment j’accède à me identifiants …)

- Avant la période de vote : faciliter la participation des agents aux réunions d’information, permettre aux agents candidats de participer à la campagne

- Organiser le vote au niveau local des agents qui ne disposent pas d’un ordinateur professionnel individuel

- Services

- Être des relais de communication, accompagner les services dans l’information des agents, organiser l’information au niveau local

- Pouvoir répondre aux questions de second niveau

- Garantir l’application des droits syndicaux en période électorale : accès aux locaux, tractage, affichage…

- Organiser le vote au niveau local : mettre en place des bornes de vote, désaturer les boites mails, organisation de journées dédiées au vote sur sites, organiser les déplacements des agents qui n’ont pas accès à un ordinateur individuel

- Organisations syndicales

- Garantir un cadre clair, équitable et transparent

- Sécuriser les étapes du processus électoral

- Limiter les tensions liées à l’organisation matérielle

- Former spécifiquement au dépôt des candidatures

- Calendrier distinct pour les organisations syndicales non représentatives

4️. Messages clés par cible

- A. Messages à destination des agents

- Messages structurants

- « Les élections professionnelles sont un temps fort de la vie démocratique du ministère »

- « Votre vote compte : il détermine vos représentants pour les 4 prochaines années »

- « Le vote est sécurisé, secret et accessible à tous »

- « Comment voter électroniquement ? »

- « Avez-vous reçu votre code secret de vote ? »

- « N’oubliez de voter »

- Messages spécifiques accès à l’ENSAP

- « Comment et pourquoi se connecter à l’ENSAP ? »

- « Testez votre raccordement à l’ENSAP »

- « Accédez à votre dossier élection sur l’ENSAP pour récupérer votre authentifiant pour voter »

- Messages spécifiques élections test (avril)

- « Une répétition générale avant décembre »

- « Tester, c’est contribuer à la réussite du scrutin final »

- « Vos retours permettront d’améliorer le dispositif »

Messages spécifiques aux agents ne disposant pas d’un ordinateur professionnel individuel

- « Pensez bien à tester votre raccordement à l’ENSAP et à récupérer votre authentifiant de votre sur l’ENSAP en amont du vote » (dès fin octobre)

- « Vous pouvez voter sur votre smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette ou sur vous une borne de vote »

- « Vous pouvez demander à votre service de vous accompagner pour récupérer vos identifiants, vérifier que vous êtes inscrits sur la liste électorale »

- B. Messages à destination de l’encadrement

- Messages structurants

- « Vous êtes des relais clés du ministère au niveau local pour sensibiliser les agents à l’importance du vote (démocratie sociale), pour valoriser l’engagement des candidats au service de la communauté de travail »

- « Vous êtes les premiers interlocuteurs de vos agents pour les informer sur les modalités pratiques du vote et les étapes clés du processus électoral » (leur demander s’ils se sont déjà connectés à l’ENSAP (début nov), s’ils ont récupéré leur authentifiant de vote sur l’ENSAP, de vérifier s’ils sont inscrits sur les listes électorales)

- « Vous devez être des facilitateurs dans l’accès au vote et à l’engagement électoral » (Permettre aux agents de participer aux réunions d’information et permettre aux candidats de dégager du temps pour participer à la campagne, réserver deux journées blanches pendant la semaine de vote sans réunion, être le relais auprès de votre service RH en cas de problèmes de connexion, d’identifiants etc…)

- C. Messages à destination des services / établissements

- « Vous devez mettre en œuvre les consignes de la DRH pour faciliter l’accès au vote et obtenir un taux de participation maximal »

- « Vous devez mettre en œuvre le respect des droits syndicaux en période électorale (réunions spéciales d’information, tractage, affichage) »

- D. Messages à destination des organisation syndicales

- « On va vous former à l’utilisation du SI candidatures, à votre rôle de membre de bureau de vote »

- « Calendrier partagé et règles claires »

- 5️. Supports et canaux de diffusion

- Canaux principaux

- Intranet ministériel : rubrique dédiée « Élections professionnelles 2026 » avec FAQ évolutive, modes opératoires - ENSAP, Qivote -, cadre réglementaire, parcours du votant, etc. : prévoir un bandeau dès septembre visible à l’ouverture du site, permanent jusqu’à décembre avec décompte des jours jusqu’au vote, puis pendant les élections, avec nombre de votants (voir les conditions techniques avec la DNUM)

- Newsletter spéciale institutionnelle

- Affichage des listes électorales locales sur tous les sites

- Leaflet (mode opératoire privilégié pour les agents de terrain)

- Vidéos pédagogiques : intérêt du vote, rôle des instances, processus de vote, , récupération des informations sur ENSAP, etc.

- Kit managers en fiches détachables – pdf - (note d’information + fiche repères avec calendrier + FAQ Manager + fiche « comment faciliter le vote de son équipe » + Focus élections test + fiche contacts et circuits de remontés)

- Webinaires d’information

- Portail RH / SG Direct

- Communauté RESANA : dossier d’information partagé sur les EP 2026, alimentée en continu par la DRH dans le cadre du suivi du projet

- Parcours de formation sur le dialogue social et les droits syndicaux

- Notes de consignes DRH

- Textes réglementaires

À noter : comptes LinkedIn ministériels pour le relais DGAFP et notoriété auprès du réseau interne à gérer en opportunité.

- Supports par cible

| Support | Agents | Encadrement | Services / EP | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrique intranet | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
| NL ciblées | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
| Affiches / leaflet | ✅ | ⛔ | ⛔? | ⛔ |
| Vidéos pédagogiques | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
| Kit managers | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Réunions d’info / webinaires | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portail RH et/ou SG Direct | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Parcours de formation | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Resanna | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ |
| Notes de consignes DRH | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ |

- 6️. Rétroplanning 2026

- Phase 1 – Lancement & pédagogie élections test (février → mars)

Objectif : installer le sujet, donner de la visibilité

- Février

  - Rubrique intranet et fil info national « Cap sur les élections professionnelles 2026 + annonce Elections Tests »

  - Mise en ligne de la rubrique dédiée + mise à jour des vidéos + calendrier prévisionnel + publication FAQ v1

  - Portail RH + courriel : première communication aux services employeurs (rôle & calendrier)

- Mars

  - NL spéciale EP Test : « Qu’est-ce que les élections test + vous êtes dans le périmètre + Pourquoi voter ? »

  - Rubrique intranet et fil info national : « Rappel élections test et services concernés »

  - Portail RH : « Le rôle des services concernés, RH et managers dans le cadre des élections Test »

- Phase 2 – Élections test & test de communication (avril)

- Rappel : 22–29 avril : élections test

Objectifs :

- tester les outils,

- tester les messages,

- mesurer la compréhension et la portée de la communication.

- Du 1 au 15 avril (peut-être du 15 mars au 15 avril)

- Kit de com élections test ( avec calendrier de diffusion + affichage local + leaflet élections test + argumentaire intranet)

- NL spéciale EP tests: « Élections test : à quoi ça sert ? »

- NL spéciale EP tests: « Comment voter » (on parle de l’ENSAP si on est sûr que l’ENSAP sera en service pour les élections-test)

- Qivote pour les services RH et les agents (qualité d’électeur)

- NL spéciale EP tests: « Quand voter »

- Kit managers spécial élections test

- Vidéos pédagogiques à tester localement

- Instructions aux managers pour l’accompagnement des agents (volontaires identifiés, ½ journées sans réunions, plages horaires aménagées pour voter)

- Pendant

- Rappels ciblés (J-2 / J-1)

- Rubrique intranet et fil info national « Les élections test sont ouvertes, qui est concerné, pourquoi c’est important »

- Après

- Rubrique intranet et fil info national sur le bilan : combien d’agents mobilisés, participation, enjeux, etc.

- NL spéciale EP tests : questionnaire rapide agents / managers

- Ajustement FAQ (V2) et supports

- Portail RH : MEL résultats du questionnaire post EP Tests

- Phase 3 – Ajustement & montée en puissance (mai → septembre)

Objectif : accrocher les futurs électeurs et poser le cadre des élections de décembre

- Mai–juin

  - Retour vers les services testeurs (taux de participation …) – réunion 7 mai 2026

  - note d’instructions DRH aux services sur l’organisation des élections, consignes à déployer au niveau local, droits syndicaux en période électorale… Note d’instruction spécifique pour les services disposant d’agents sans ordinateur professionnel individuel ?

  - 19/6 : webinaire Les droits syndicaux en période électorale (cible = services RH) (RS3)

  - Universités d’été : webinaire enjeux du dialogue social (tous publics) 2h (RS3)

- Septembre

  - Relance forte : « J-3 mois avant les élections professionnelles

Décompte J-X avant les élections

- Kit de com élections pour les référents et com locales (avec calendrier de diffusion + affichage local + leaflet élections + argumentaire intranet)

  - Rubrique intranet et fil info national « Comment se déroulera le vote ?»

  - Rubrique intranet et fil info national : « Testez votre raccordement à l’ENSAP »

  - Diffusion des vidéos pédagogiques sur la rubrique intranet nationale

  - Vidéo information agents / managers

  - Portail RH : dernières mises à jour règlementaires au besoin…

  - SI candidatures : formation des OS

- Phase 4 – Campagne finale (octobre → décembre)

Objectif : maximiser la participation et accompagner concrètement les électeurs

- Octobre

  - Rubrique intranet et fil info national : « Pourquoi c’est important de voter » « Tout ce qu’il faut savoir pour voter »

  - Rubrique intranet et fil info national : « Pensez bien à tester votre raccordement à l’ENSAP et à récupérer votre authentifiant de vote sur l’ENSAP »

  - Diffusion affiches / leaflet

  - Diffusion des vidéos pédagogiques sur le réseau interne national

  - vidéo information agent et/ou managers

  - 6/10 : webinaire Les droits syndicaux en période électorale (cible = services RH)

  - Kit encadrants / (kit spécifique pour les encadrants des DIR ?)

  - FAQ encadrants

  - Qivote pour les agents – imminence publication listes électorales

  - Tuto  Comment se connecter à la plateforme des élections pour consulter les listes électorales ? (premier temps de connexion/information de la plateforme du SVE)

- Novembre

  - Kit de com élections de décembre

  - Rubrique intranet et fil info national : Rappel du compte à rebours + FAQ v3 finale

  - NL spéciale EP 2026 1 de rappel du compte à rebours + « Élections : à quoi ça sert ? » >> installer le vecteur

  - NL spéciale EP 2026 2 : « Comment voter »

  - Tuto : Comment se connecter à la plateforme des élections pour voter  second temps de la  plateforme du SVE)

  - NL spéciale EP 2026 3 : « Quand voter »

  - Portail RH + courriel DRH : messages managers (mobilisation des équipes)

- 3–10 décembre : scrutin

  - Rubrique intranet et fil info national : messages d’ouverture du SG ?

  - NL spéciale EP 2026 4 et 5 : relances intermédiaires avec taux de participation

  - NL spéciale EP 2026 6 : message de clôture et remerciements de la DRH ?

- Phase 5 – Clôture & valorisation (après le 10 décembre)

- Rubrique intranet et fil info national : Taux de participation, résultats et calendrier d’installation des instances

- Décembre webinaire « l’installation des instances » : cible = services ; formateur = RS3

Annexe : Parcours métier RH « dialogue social » 2026-2027

Maitre d’ouvrage et formateur : RS3

Maitrise d’œuvre : CMVRH

Public cible : SG, SG adjoints, responsables RH, chargés de dialogue social des DREAL, DIR, DIRM, EP, AC ;

Organisation : en distantiel, classes de 25 agents

- Contexte, objectifs

A ce jour, les SG et RRH disposent d’une formation prise de poste comprenant une heure de sensibilisation au dialogue social. Des approfondissements sont nécessaires pour permettre une bonne gestion du dialogue social local à travers l’organisation des instances et la gestion des droits syndicaux afin que les syndicats et agents ne soient ni discriminés, ni lésés, ni avantagés par leur engagement syndical.

Le fil conducteur du parcours est de permettre aux SG, RRH de maitriser suffisamment les concepts pour les expliquer, le droit pour l’appliquer en situation ainsi que sensibiliser la direction et l’encadrement de leur service aux bonnes pratiques de dialogue social et de lutte contre les discriminations syndicales.

A l’issue de la formation

- les agents seront en mesure de gérer de manière opérationnelle les questions relatives aux attributions et fonctionnement des CSA et aux droits syndicaux ;

- les agents auront réfléchi, pris du recul sur les stéréotypes concernant l'engagement syndical ; seront capables à leur niveau d'expliquer les fondamentaux des droits syndicaux, mieux comprendre leur rôle dans leur service ou EP en tant que RH.

- Le parcours est organisé en 5 modules de 1h30 à 2h :

- M1- Le dialogue social : principes fondamentaux, enjeux et formes du dialogue social

- M2- Les droits syndicaux : les libertés syndicales et droits associés

- M3-L’architecture des instances de dialogue social

- M4-Les CSA : architecture/composition, attributions, fonctionnement

- M5-La gestion RH des agents bénéficiant de décharges syndicales

Ces modules peuvent être réalisés dans l’ordre ou le désordre selon le niveau d’acculturation et de pratiques des agents. Certains s’inscrivent dans une suite logique :

- Principes fondamentaux, libertés syndicales, gestion des permanents syndicaux

- L’architecture des instances et les CSA

- Pédagogie

Sous forme de classe de 25 personnes avec des rappels de connaissances, des mises en situation (quels conseils donneriez-vous à la direction…. ? comment feriez vous ?), des quiz ainsi que des échanges permettront de revenir sur le cadre juridique pour mieux l’intégrer .

- Calendrier

Entre janvier et juillet 2026. Un parcours complet est prévu 3e semaine de juillet 2026 pour ceux qui auraient besoin de rattraper ou préfèreraient suivre tous les modules d’une traite.

Des modules sont proposés l’après midi pour les services et EP ultra-marins.

Le parcours métier sera reconduit en 2027 (dimensionnement à évaluer fin 2026)

Module 1 - Le dialogue social : principes fondamentaux, enjeux et formes du dialogue social

| - 23 janvier 13h30, CMVD-05158 CV31-4 - 27 février 10h, CMVD-05158 CV76-5 - 3e semaine juillet | Intervenants : Guillaume Aziz, Marion Baud |
| --- | --- |
| L’objectif de ce module est de - revenir aux sources constitutionnelles des droits syndicaux et principes qui fondent le dialogue social, et rappeler son utilité, - les formes qu’il prend , - certaines bonnes pratiques de dialogue social |  |

Module 2 - Libertés et droits syndicaux

| - 30 janvier 2026 13h30 CMVD-05159 CV76-1 - 20 mars 10h CMVD-05159 CV31-2 - 3e semaine juillet | Intervenants : Virginie Lepoivre, Marion Baud |
| --- | --- |
| L’objectif de ce module est d’aborder les droits syndicaux découlant des libertés syndicales et du principe de participation (information via affichage, tract, autorisations spéciales d’absence selon les natures d’activité, disposer de moyens de fonctionnement tels que des locaux syndicaux, et moyens informatique, droit de grève). Il s’agira d’aborder des questions pratiques courantes posées aux SG et RRH |  |

Module 3 – Architecture du dialogue social

| - 6 février 13h30 CMVD-05160 CV31-1 - 17 avril 10h CMVD-05160 CV76-2 - 3e semaine juillet | Intervenants : Guillaume Aziz, Marion Baud et une personne de la mission élections |
| --- | --- |
| L’objectif de ce module est de permettre aux participants de mieux comprendre - l’architecture des instances de dialogue social dans la fonction publique (CCFP, CSFPE, CSAM, CSA de réseau, CAP …) et leurs attributions ; - Les divers niveaux de représentativité ; - l’architecture des instances au sein du MATTE et la notion de qualité d’électeur. |  |

Module 4 : Les comités sociaux d’administration : attributions, fonctionnement

| - 13 février 13h30, CMVD-05161 CV76-1 - 5 juin 10h, CMVD-05161 CV76-2 - 3 juillet 10h CMVD-05161 CV31-3 - 3e semaine juillet | Intervenants : Guillaume Aziz, Marion Baud, 1 personne de PSPP |
| --- | --- |
| Ce module permettra de revenir sur les principales attributions du CSA et de la formation spécialisée ainsi que sur les questions courantes relatives aux modalités de fonctionnement de ces instances : appréciation du quorum, convocation, re-convocation, comptabilisation des votes, modalités de remplacement… |  |

Module 5 - La gestion des permanents syndicaux

| - 20 février 13h30, CMVD-05162 CV76-1 - 27 mars 10h, CMVD-05162 CV31-2 - 26 juin 10h, CMVD-05162 CV76-3 - 3e semaine juillet | Intervenants : Marion Baud, Virginie Lepoivre |
| --- | --- |
| Ce module a vocation à aborder les garanties syndicales et modalités de gestion RH liées. Des cas pratiques et temps d’échanges seront prévus pour traiter des nombreuses questions liées à la gestion des ASA et du temps de travail |  |