## Feuil1
RETRO PLANNING PREVISIONNEL DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2026
Période 2026 | Activité réglementaire | Activité opérationnelle liée à la préparation des listes électorales | Activité opérationnelle hors listes électorales | Activité formation | Activité communication
Semaine 2 - du 05/01 au 11/01 | Appréciation par l'administration de l'effectif au 01/01/2026 retenu pour déterminer le nombre de représentants à chaque instance et les parts F/H de ces effectifs | Production des listes électorales au 01/01/2026 - diffusion au plus tard le 30/01/2026 aux OS et aux structures employeurs du MTE
Semaine 3 - du 12/01 au 18/01
Semaine 4 - du 19/01 au 25/01
Semaine 5 - du 26/01 au 01/02 |  |  | 29 janvier - 1ère réunion élections test avec les services et EP participant au test
Semaine 6 et 7 - du 02/02 au 15/02 |  | Cartographie des scrutins, nb d'électeurs, nb de réprésentants, part F/H diffusion aux OS le 10/02/2026 | 17 février - 6ème réunion OS |  | Intranet : Cap sur les EP2026 / Annonce élections-test / FAQ v1 Portail RH : Rôle des services employeurs
Semaine 8 et 9 - du 16/02 au 01/03 | Production des projets d'arrêtés sur les scrutins électoraux | Lancement enquête données de contact des "orphelins"
MARS 2026 | Production des projets d'arrêtés sur les scrutins électoraux Saisine et avis DGAFP sur projets d'arrêtés sur scrutins électoraux | A compter du 1er mars : établissement des listes électorales pour l'élection test | 5 mars - 2ème réunion élections test avec les services et EP participant au test |  | Newsletter (NL) spéciale EP 2026 - test aux structures concernées (EP-test : C'est quoi ? Pourquoi ? Pour qui ?) Intranet : EP-test Portail RH : EP-test, rôle et responsabilités de l'encadrement
26 mars - Point d'avancement avec les "référents élections" des services employeurs
Avril 2026 | 15 avril - Présentation en CSA-M des projets d'arrêtés sur les scrutins électoraux |  | 2 avril - 3ème réunion élections test avec les services et EP participant au test | - Tuto électeurs sur le vote électronique - Tuto "OS" sur le SI candidatures - Tuto membres des BVE / BCVE | Kit de com EP-test remis aux structures NL : EP-test à quoi ça sert ? (leaflet) NL : Comment se connecter, comment voter ? Qivote : qualité d'électeur NL : EP-test : Quand voter ? Kit encadrement EP-test Vidéos pédagogiques
Test du SI-Candidatures EP 2026 - élection test (RS) : --> A partir du 6 avril - Listes électorales et listes des candidatures disponibles dans SyVE --> A partir du 8 avril - Envoi aux électeurs des informations de connexion SyVE
|  |  | du 22 avril au 29 avril - Election test sur le vote électronique |  | Rappels J-2 et J-1 avant fin EP-test Intranet : EP-test en cours : Pourquoi ? Pour qui ?
MAI 2026 | Mise en signature des projets d'arrêtés sur les scrutins électoraux |  | 7 mai - 3ème réunion élections test avec les services et EP participant au test (retex) |  | EP-test : Dépouillement et exploitation du questionnaire aux agents des structures EP-test
Retex EP-test
JUIN 2026 | Au plus tard le 3 juin - publication des arrêtés de cartographie des scrutins (CSA, nb de sièges aux instances, avec part F/H) |  | Instruction DRH aux services (EP2026) saisine des OS pour désignation des délégués de listes et opérateurs habilités à saisir les candidatures dans le module Candidatures | 19-juin - Webinaire des encadrants des employeurs sur les droits syndicaux en période électorale
| Etablissement des décisions d'organisation des scrutins par les EP et la DGAC (composition, part F/H et nature du scrutin). |  |  | Universités d’été RS3 : webinaire enjeux du dialogue social (tous publics) 2h
JUILLET 2026 | Au plus tard le 3 juillet : --> si besoin - publication d'un rectificatif sur la cartographie (en cas de variation des effectifs supérieure à 20 %) --> Publication de l'arrêté sur l'organisation des scrutins
AOUT 2026
SEPTEMBRE 2026 |  | Dernière extraction et production des listes electorales pour chargement dans le SyVE
|  | Chargement des listes électorales dans le SyVE | Décalage de l'effet des mobilités au 11/12/2026 à compter d'octobre (1 au 15 à préciser) | Formation au module de candidature (Administratation + OS) | - Intranet : Décompte J-X avant les élections - Appel aux volontaires d'aide au vote (AVE) - Rubrique intranet et fil info national : « Testez votre raccordement à l’ENSAP »
OCTOBRE 2026 | A partir du 12 (a consolider) et au plus tard le 22 octobre - Dépôt des listes de candidatures par les OS dans le SyVE Le 22 octobre - Récépissé des candidatures Le 23 octobre - Irrecevabilité de certaines candidatures Le 26 octobre au plus tard : - Recours TA sur les candidatures irrecevables - Notification par le MTE des candidats sur les listes électorales concurrents pour une même élection Le 29 octobre au plus tard : remise de listes corrigées pour les candidats concurrents Le 30 octobre au plus tard - notification par le MTE au délégué de liste de l'inéligibilité d'un candidat | Ajustements / compléments des listes électorales dans le SyVE | - Identification des membres des BVE - Configuration du SI-Candidatures | 6 octobre - Webinaire des encadrants des employeurs sur les droits syndicaux en période électorale A partir du 22/10 et au plus tard le 3 novembre : - Formation SyVE (membres des BVE et BCVE) | Intranet : Tout ce qu'il faut savoir pour voter Correspondants élections : Kit EP2026 (DGAFP + MTE) Vidéos pédagogiques Encadrement : Capsules vidéo d'information Kit encadrement EP2026 FAQ encadrement Agents : Qivote Comment consulter les listes électorales ? Comment voter ?
NOVEMBRE 2026 | Le 2 novembre au plus tard : - rectification des listes (candidats inéligibles) par les OS - le MTE informe l'union des syndicats en cas d'absence de modifications ou de retraits de candidats concurrents |  |  |  | FAQ EP2026 v3 NL EP2026 rappels : Pourquoi ? Comment ? Instances et dates (publication listes électorales et ouverture SyVE, listes candidates, code ENSAP pour voter, preuve de vote, publication des résultats) Portail RH : Mobiliser les équipes
Le 3 novembre au plus tard - publication et affichage des listes électorales / ouverture du SyVE aux électeurs
| Le 9 novembre au plus tard : réception de l'arbitrage des candidatures concurrentes par l'union des syndicats Du 12 au 16 novembre : vérification des listes électorales par les électeurs et réclamations pour modifications Le 17 novembre - publication et affichage des listes électorales |  | Arrêté de composition des BVE et du BCVE Le 17 novembre au plus tard : - Chargement dans le SyVE des listes candidates et des professions de foi - ENSAP : mise à disposition de l'authentifiant et de la notice de vote
DECEMBRE 2026 | Le 2 décembre - dernier jour pour ajouter un électeur en cas d'acquisition de la qualité d'électeur depuis la publication des listes ou pour radier un électeur qui a perdu sa qualité d'électeur |  | Le 2 décembre : - SyVE : Cérémonies de création et d'attribution de clés - Scellement du système de vote des BVE et BCVE
| Le 16 décembre au plus tard : - Arrêtés fixant la liste des représentants élus - PV des opérations électorales transmis aux ministres Le 21 décembre au plus tard : Recours TA sur la validité des opérations électorales Le 29 décembre au plus tard - Désignation par les OS des représentants au sein des Formations Spécialisées du CSA |  |  |  | Relance quotidienne avec taux de participation
Du 3 au 10 décembre : Elections professionnelles 2026 Du 10 au 11 décembre - Dépouillement et proclamation des résultats (en théorie le soir après la clôture du scrutin)
1er trimestre 2027 | Bilan et retour d'expéreince / Formalisation des documents utiles pour les élections 2030